Управление рисками

Тема: Сдача курсового проекта в срок

- Выявление рисков

Рисунок 1 – Диаграмма Исикавы

  - Диаграмма Исикавы

  - Риски:

  - Прокрастинация

  - Усталость / выгорание

  - Недостаточно информации по теме

  - Не хватает практических примеров

  - Медленный компьютер

  - Некачественное ПО

  - Работа в позднее время суток

  - Плохой тайм-менеджмент

  - Болезнь

  - Лабораторные/работа/домашние дела

  - Отсутствие разбивки на подэтапы

  - Отсутствие расписания для работы над проектом

- Оценка рисков

| Риск | Вероятность (1-5) | Последствия (1-5) |
| --- | --- | --- |
| Прокрастинация | 5 | 4 |
| Усталость / выгорание | 3 | 4 |
| Болезнь | 2 | 4 |
| Лабораторные/работа/ домашние дела | 4 | 3 |
| Некачественное ПО | 1 | 2 |
| Медленный компьютер | 2 | 2 |
| Работа в позднее время суток | 3 | 2 |
| Плохой тайм-менеджмент | 4 | 4 |
| Недостаточно информации по теме | 3 | 4 |
| Недостаток практических примеров | 3 | 3 |
| Нет разбивки задачи на подэтапы | 1 | 3 |
| Нет расписания работы над проектом | 3 | 3 |

Два наиболее важных риска:

- Прокрастинация

- Плохой тайм-менеджмент

- Анализ стратегий

#### Риск 1: Прокрастинация

Описание: Этот риск может привести к трудностям в выполнении поставленных задач, задержкам в реализации проекта

#### Риск 2: Плохой тайм-менеджмент

Описание: Отсутствие грамотного распределения времени может привести к невыполнению целей в необходимые сроки и затруднения при организации работ над проектом.

Стратегия уклонения

Риск 1: Уйти от этой проблемы в принципе нельзя — любая деятельность предполагает риск затягивания, а отказаться от работы невозможно.

Риск 2: Не получится просто игнорировать необходимость тайм-менеджмента — над проектом всё равно придётся работать в каком-то ритме.

Стратегия передачи ответственности

Риск 1: Можно заказать курсовую у кого-то другого, но в университете это считается нарушением.

Риск 2: Допустимо попросить преподавателя или сокурсника помочь построить график и наметить этапы работы.

Стратегия снижения

Риск 1: Чтобы прокрастинация проявлялась реже, стоит договориться с преподавателем о частых промежуточных отчётах, трудиться в паре (так меньше хочется бездельничать) и отключить всё, что отвлекает в соцсетях.

Риск 2: Чтобы не страдать от нехватки времени, полезно завести чёткий план, выделять специальные часы только под проект, браться сначала за самое трудное и работать короткими циклами (например, по скраму или спринтам).

Принятие риска

Риск 1 (активная форма): Если мы решаем жить с риском прокрастинации, то боремся с его приступами через списки задач и напоминания.
Риск 1 (пассивная форма): Просто надеемся, что нас спасут мотивация и внезапное вдохновение.

Риск 2 (активная форма): Смиряясь с плохим тайм-менеджментом, мы всё равно доведём проект до конца — с помощью ежедневных трекеров, еженедельных целей и фиксированных отрезков времени на работу.
Риск 2 (пассивная форма): Будем работать по остаточному принципу — в свободные окошки. Но тогда сроки почти наверняка поползут, и чтобы успеть сдать, придётся резать качество.

- Выбор наиболее реализуемой стратегии

Снижение риска + частичная передача
Лучше всего — самостоятельно составить планы, но с возможностью получить фидбэк от опытного человека. Это повысит реалистичность и контроль.